## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero
Abogabot
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto | Misael Flores
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-02-21 |  |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [27 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-02-21 to 2022-04-17
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-02-21 to 2022-04-17
TÍTULO 1
Analisis | Según lo previsto | Pm, desarrollador senior y desarrollador jr. | 0% | 2022-03-01 | 1
Definición de capacidades del sistema | Según lo previsto | Pm, desarrollador senior y desarrollador jr. |  | 2022-03-01 | 1
Creación de vista login | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. | 0% | 2022-03-02 | 1
Creación de vistas usuario | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. |  | 2022-03-04 | 2
Creación de vistas administrador | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. | 0% | 2022-03-07 | 3
TÍTULO 2
Creación de función Word | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. | 0% | 2022-03-09 | 2
Creación de funciones para notificaciones | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. | 0% | 2022-03-14 | 5
Creación de funciones en vistas | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. | 0% | 2022-03-17 | 3
Creación de permisos | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. |  | 2022-03-25 | 8
Configuración ambiente de prueba | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. |  | 2022-03-28 | 3
TÍTULO 3
Pruebas y Correcciones | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. |  | 2022-04-01 | 4
Configuración ambiente pre - producción | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. |  | 2022-04-03 | 2
Configuración ambiente producción | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. |  | 2022-04-04 | 1
Pruebas de ambiente producción | Según lo previsto | Desarrollador senior y desarrollador jr. |  | 2022-04-05 | 1
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Oscuro
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-02-21 |  |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [27 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-02-21 to 2022-04-17
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2022-02-21 | 3 | l: 2; m: 2; m: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2022-02-26 | 1 | bar: s
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2022-02-18 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2022-03-13 | 1 | bar: d
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2022-02-27 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2022-02-27 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2022-03-01 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2022-03-06 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2022-03-08 | 1 | bar: m
Tarea 5 |  |  |  | 2022-03-09 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2022-03-08 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2022-03-11 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2022-03-26 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2022-03-30 | 3 | m: 2; j: 2; v: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2022-02-27 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2022-04-02 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2022-04-16 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2022-05-28 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Color
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2022-02-21 |  |  |  |  | febrero | [13 empty] | marzo | [27 empty] | abril
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2022-02-21 to 2022-04-17
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-02-21 to 2022-04-17
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2022-02-21 | 3 | 2022-02-21: 2; 2022-02-22: 2; 2022-02-23: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2022-02-26 | 1 | bar: 2022-02-26
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2022-02-18 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2022-03-13 | 1 | bar: 2022-03-13
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2022-02-27 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2022-02-27 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2022-03-01 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2022-03-06 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2022-03-08 | 1 | bar: 2022-03-08
Tarea 5 |  |  |  | 2022-03-09 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2022-03-08 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2022-03-11 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2022-03-26 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2022-03-30 | 3 | 2022-03-30: 2; 2022-03-31: 2; 2022-04-01: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2022-02-27 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2022-04-02 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2022-04-16 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2022-05-28 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.